4

	TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LƯU
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Số: 24b/KH-TrMN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Quỳnh Lưu, ngày 16 tháng 03 năm 2026


KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
NĂM HỌC 2025 -  2026
Căn cứ Quyết định số 3276/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ Công văn số 383/SGDĐT-CTHSSV ngày 6/8/2025 của Sở GDĐT Ninh Bình về việc triển khai một số nhiệm vụ công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số sau sát nhập;
 Căn cứ Công văn số 27/KH-SGDĐT ngày 19/09/2025 của Sở GDĐT Ninh Bình Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2025; 

Căn cứ Công văn của Uỷ ban nhân dân phường Quỳnh Lưu về đôn đốc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số;
 Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Mầm non Quỳnh Lưu, Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2025 – 2026 như sau: 
I. Mục đích tự đánh giá
Việc tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2025–2026 nhằm giúp nhà trường nhìn nhận một cách đầy đủ, khách quan thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo cũng như trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại đơn vị. Thông qua quá trình tự đánh giá, nhà trường xác định rõ những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong việc triển khai các nội dung chuyển đổi số phù hợp với đặc thù giáo dục mầm non.

Công tác tự đánh giá là căn cứ để nhà trường đối chiếu mức độ đáp ứng các tiêu chí, chỉ số về chuyển đổi số theo quy định của các cấp quản lý giáo dục, từ đó xác định đúng mức độ chuyển đổi số của nhà trường trong năm học. Kết quả đánh giá góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc chủ động ứng dụng công nghệ số vào công tác quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, đồng thời tăng cường hiệu quả trao đổi, phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ trẻ và cộng đồng.

Thông qua tự đánh giá, nhà trường kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai chuyển đổi số, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả chuyển đổi số trong thời gian tới. Kết quả tự đánh giá là cơ sở quan trọng để nhà trường xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình và định hướng phát triển chuyển đổi số trong các năm học tiếp theo, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. 
II. Phạm vi tự đánh giá

Phạm vi tự đánh giá mức độ chuyển đổi số được thực hiện trong toàn bộ các hoạt động của nhà trường, bao gồm công tác quản lý, điều hành; hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; công tác y tế học đường, bán trú, đảm bảo an toàn cho trẻ; và công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ trẻ. Việc tự đánh giá được triển khai căn cứ vào điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị số và năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong năm học 2025–2026.
III. Công cụ tự đánh giá
Nhà trường sử dụng Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục mầm non làm căn cứ chính để thực hiện tự đánh giá. Việc đánh giá được triển khai trên cơ sở Bảng xác định nội hàm của từng chỉ số và gợi ý tìm minh chứng, qua đó đối chiếu mức độ đáp ứng của nhà trường đối với từng chỉ số cụ thể. Các minh chứng được thu thập từ hồ sơ quản lý, kế hoạch chuyên môn, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số và các tài liệu liên quan, đảm bảo việc tự đánh giá được thực hiện thống nhất, đúng nội dung, phản ánh trung thực mức độ chuyển đổi số của nhà trường trong năm học 2025–2026.
IV. Hội đồng tự đánh giá
1. Thành phần Hội đồng TĐG
Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 24b/QĐ-TrMN ngày 16 tháng 03 năm 2026 của Trường Mầm non Quỳnh Lưu, Hội đồng gồm có 14 thành viên: 

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Chữ ký

	1
	Phạm Thị Liên
	 Hiệu trưởng
	Chủ tịch hội đồng
	

	2
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	 Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch hội đồng
	

	3
	Đinh Thị Thu Khuyên
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch hội đồng
	

	4
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	VT- TTVP
	Thư ký hội đồng
	

	5
	Nguyễn Hương Thảo
	TTCM Mẫu giáo
	Uỷ viên hội đồng
	

	6
	Nguyễn Như Quỳnh
	TPCM Mẫu giáo
	Uỷ viên hội đồng
	

	7
	Nguyễn Thị Hoàn
	TTCMNT
	Uỷ viên hội đồng
	

	8
	Trương Thị Thanh
	TP CMMG
	Uỷ viên hội đồng
	

	9
	Phạm Thị Loan
	Nhân viên y tế
	Uỷ viên hội đồng
	

	10
	Bùi Thị Diệu Thúy
	BTĐTN
	Uỷ viên hội đồng
	

	11
	Bùi Thị Duyên
	Giáo Viên
	Uỷ viên hội đồng
	

	12
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo Viên
	Uỷ viên hội đồng
	

	13
	Bùi Thị Lan
	Giáo Viên
	Uỷ viên hội đồng
	

	14
	Văn Thu Hiền
	Giáo Viên
	Uỷ viên hội đồng
	


2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác

       a) Nhóm thư ký:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	VT- TTVP
	Trưởng nhóm 

	2
	Bùi Thị Diệu Thúy
	BTĐTN
	Uỷ viên

	3
	Nguyễn Như Quỳnh
	TPCMMG
	Uỷ viên 


b) Nhóm công tác: Gồm 5 nhóm

	Tên nhóm
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	Nhóm 1
	Phạm Thị Liên
	Hiệu trưởng
	  Trưởng nhóm

	Nhóm 2
	Đinh Thị Thu Khuyên
	 P.Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	Trương Thị Thanh
	Giáo viên 
	Ủy viên

	
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	VT- TTVP
	Ủy viên

	
	Văn Thu Hiền
	Giáo viên
	Thư ký

	
	Phạm Thị Loan
	Nhân viên y tế
	    Ủy viên

	
	Bùi Thị Duyên
	Giáo Viên
	   Ủy viên

	Nhóm 3
	Bùi Thị Diệu Thúy
	BTĐTN
	Trưởng nhóm

	
	Nguyễn Như Quỳnh
	TP CMMG
	Thư ký

	
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	Ủy viên

	Nhóm 4
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	Nguyễn Hương Thảo
	TT CMMG
	Thư ký

	Nhóm 5
	Nguyễn Thị Hoàn
	TTCMNT
	Trưởng nhóm

	
	Bùi Thị Lan
	Giáo viên
	Thư ký


3. Phân công thực hiện nhiệm vụ
       a) Nhóm thư ký:

       Giúp việc Hội đồng tự đánh giá; thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

       b) Các nhóm công tác, cá nhân:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	Nhóm 1
	1. Phạm Thị Liên
	Hiệu trưởng
	Nhóm trưởng– Tiêu chí 1

	Nhóm 2
	1. Đinh T Thu Khuyên
	P.hiệu trưởng
	Nhóm trưởng

Phụ trách tiêu chí 2.1; 2.3 và 2.5; 2.12; 2.13

	
	2. Phạm Thị Loan
	Nhân viên y tế
	Phụ trách tiêu chí 2.2; 2.4; 2.7

	
	3. Đỗ Thị Thanh Huyền
	VT- TTVP
	Phụ trách tiêu chí 2.6 và 2.8

	
	4. Bùi Thị Duyên
	Giáo Viên
	Phụ trách tiêu chí 2.9

	
	5. Văn Thu Hiền
	Giáo Viên
	Phụ trách tiêu chí 2.10

	
	6. Trương Thị Thanh
	TPCMNT
	Phụ trách tiêu chí 2.11

	Nhóm 3
	1.Bùi Thị Diệu Thúy
	BTĐTN
	Nhóm trưởng

Phụ trách tiêu chí 3.1

	
	2. Nguyễn Như Quỳnh
	TP CMMG
	Phụ trách tiêu chí 3.2

	
	3. Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	Phụ trách tiêu chí 3.3

	Nhóm 4
	1. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Phó Hiệu trưởng
	Nhóm trưởng

Phụ trách tiêu chí 4.1

	
	2. Nguyễn Hương Thảo
	TTCMMG
	Phụ trách tiêu chí 4.2

	Nhóm 5
	1. Nguyễn Thị Hoàn
	TTCMNT
	Nhóm trưởng

Phụ trách tiêu chí 5.1

	
	2. Bùi Thị Lan
	Giáo viên
	Phụ trách tiêu chí 5.2


V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá 
1. Thời gian: Từ ngày 20/03-24/03/2026.

2. Thành phần: Ban giám hiệu, các thành viên trong hội đồng tự đánh giá của trường và toàn thể CB,GV, NV trong nhà trường.
    3. Nội dung, chương trình tập huấn:
  Quyết định số 3276/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cơ sở giáo dục mầm non; Hướng dẫn triển khai công tác tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục mầm non. 
VI. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo)

VII. Thời gian và nội dung tổ chức thực hiện:
	Thời gian
	Nội dung hoạt động

	Tuần 1
 Từ ngày
 16/3 -24/3/2026
	1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hđ TĐG
2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.

3. Họp Hội đồng TĐG để: 

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;

- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;
- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.

4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.
5. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

	Tuần 2 
Từ ngày 
25/3 - 3/04/2026
	Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

	Tuần 3 - 4 
Từ ngày

6/04- 17/04/2026
	1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);
- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.

2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

	Tuần 5-6

Từ ngày 

 20/4 -29/4/2026
	Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);

- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí;

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);

- Dự thảo báo cáo TĐG.

	Tuần 7
Từ ngày 

 4/05 -8/5/2026
	Họp Hội đồng TĐG để:

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;

- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;

- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;

- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất (nếu có).

	Tuần 9
Từ ngày 

11/5 - 14/5/2026
	1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.

2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.

3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).

4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.


Trên đây là Kế hoạch công tác ứng dụng CNTT và đánh giá mức
độ chuyển đổi số trường Mầm non Quỳnh Lưu năm học 2025-2026. Nhà trường yêu cầu CBGV-NV nghiêm túc thực hiện./. 
	Nơi nhận:

- Phòng VHXH (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- CB-GV-NV nhà trường (để th/h);

- Lưu: VP.
	         TM. HỘI ĐỒNG
              CHỦ TỊCH
       [image: image1.jpg]Pham Thi Lién




            Phạm Thị Liên



2

